附件2

项目支出绩效自评表

（2018年度）

| 项目名称 | 九江市委台办（含两个下属事业单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 223 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A) |  |  | 全年执行数（B） |  | 分值（10分） |  | 执行率（B/A） | 得分 | 得分计算 方法 |
|  | 年度资金总额： |  |  | 9739778.89 |  |  | 8373123.92 |  | 5 |  | 85% | 4.3 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限 |
|  | 其中：本年一般公共预算拨款 |  |  | 9333178.31 |  |  | 8304669.32 |  | 4 |  | 89% | 3.6 |  |
|  | 其他资金 |  |  | 406600.58 |  |  | 68454.6 |  | 1 |  | 17% | 0.2 |  |
| 年度总体目标 | 1. 办主要领导带队外出招商、拜访重要客商、洽谈有意向落户九江项目，全年外出不少于5次。 2. 适时参与市组织的经贸活动。 |  |  |  |  |  | （1）赴台湾岛内招商2次;赴深圳、东莞、上海、泉州、厦门、昆山等地招商5次,对接重点台商约200余人。 （2）赣台会项目有成效。共邀请了有实力的新老台商36人参会,签约了10个台资项目,签约资金达7.016亿美元,目前8个项目已注册完毕。 （3）接待来浔台商经贸考察团8批,约190人(次),已向市开放办上报有价值项目信息10条。 （4）对基层社区服务、院校交流等重点交流项目进行了回访。促进了在赣台会期间高应大和艾美特大学生实习协议的签订。 （5）接待来浔参访的台湾“一级上将”、前“行政院长”郝伯村,台湾“交通部”前次长、九江旅台乡亲联谊会长陈世圯先生等重点台胞8批127人。 （6）拜访了台湾上柜企业协会并组织进行了座谈,接洽了电子信息、高端户外纺织品、生物医药、生物降解环保塑胶等项目。有力推进了台湾顺瑛堂生物科技有限公司、台湾忠兴行有限公司、台湾立业电子股份有限公司等一批拟投资项目的落户。 （7）向中央、省、市级新闻媒体投稿1300余篇,被各级媒体采用1100余篇,其中《江西对台工作》7篇,九江日报7篇,全年在华夏经纬网(赣台心桥、绮丽九江网页)用稿1200余篇(幅),全年赣台心桥用稿共260余篇。被省台办评为网络宣传工作先进单位。 （8）大力宣讲惠台政策。多渠道多措施宣讲惠台政策。 （9）努力帮台企破解生产生活中难题。已受理并解决台商提岀的问题5个,邀请有关部门向台商讲解关心的“降成本、优环境”政策16条目,为企业的安心生产、顺利发展提供了最大便利 （10）全年共调处涉台矛盾纠纷14起,办结各类信访、投诉件10起,2件正在调处,2件因管辖因素正在关注跟踪。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值（A) |  | 全年实际值（B） | 评分标准 |  |  | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＞90% 优 5分 | ＞70% 良 3分 | ＞50% 及格 1分 |  |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 赴台湾岛内招商 |  | 5 | 2 |  | 2 | 100% |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 赴外地招商 |  | 5 | 5 |  | 5 | 100% |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 赣台会 |  | 5 | 1 |  | 1 | 100% |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 青年交流会 |  | 5 | 2 |  | 2 | 100% |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 新闻投稿 |  | 5 | 参考去年 |  | 1200篇 | 100% |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 来浔考察团 |  | 5 | 参考去年 |  | 8批 | 100% |  |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 重点交流 |  | 5 | 2 |  | 2 | 100% |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 重点客商 |  | 5 | 参考去年 |  | 8批 |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 2018年全年 |  | 5 | 2018年 全年 |  | 2018年全年 | 100% |  |  | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本 |  | 5 | 854.36万元 |  | 835.31万元 | 97% |  |  | 5 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 赣台会 |  | 5 | 签约项目 5个 |  | 完成签约项目10个 | 100% |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 经贸考察团 |  | 5 | 上报招商信息8条 |  | 上报招商信息10条 | 100% |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 助力推进脱贫攻坚 |  | 5 |  |  | 整合筹集帮扶资金34万元 | 100% |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 接待青年学生交流活动 |  | 5 | 2 |  | 2 | 100% |  |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 推进,接洽了生物医药、生物降解环保塑胶等项目。有力推进了台湾顺瑛堂生物科技有限公司、 |  | 5 | 2 |  | 2 | 100% |  |  | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 向新闻媒体投稿 |  | 5 | 参考去年 |  | 1200篇 | 100% |  |  | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 涉台投诉案件调查调处结案率 |  | 5 | 全年纠纷14起 |  | 处理10起 | 100% |  |  | 5 | 2件正在调处,2件因管辖因素正在关注跟踪 |
|  |  |  | 助力推进脱贫攻坚 |  | 5 |  |  | 整合筹集帮扶资金34万元 | 100% |  |  | 5 |  |